## Sheet1
Estado de OILs - Ingenieria
ID | Estatus | Menu | Tipo de OIL | Area | Maquina | Proyecto: | Actividad: | Genero: | Fecha Creacion: | Responsable | Fecha Compromiso | Asignado | Fecha de cierre | Material Comentarios
39 | 3 | Actualizar Detalles | Manufactura | Soldadura | 780A | NA | Generar orden de servicio en modificación de resbaladilla de estación de carga 130 de Toyota 780 | Hector Salomon Bucio | 16/03/2022 14:07 | Hector Salomon Bucio | 02/04/2022 0:00 | Jose Erasmo Arellano Grimaldo |  | OIL No.39 MAterial de actividad: Comentarios de Apertura de actividad: Generar la orden de servicio , como finalidad es incrementar una caja mas por estiva. Comentarios de Cierre de actividad: Comentarios de durante de actividad: Añadir
38 | 3 | Actualizar Detalles | Manufactura | Soldadura | 780A | Cambio de pin | Realizar prueba de cambio de styd en pedestal 989 a 780 | Hector Salomon Bucio | 16/03/2022 11:51 | Hector Salomon Bucio | 22/03/2022 0:00 | - |  | OIL No.38 MAterial de actividad: Comentarios de Apertura de actividad: Con resultados se solicitarán cambio de proveedor de stud Comentarios de Cierre de actividad: Comentarios de durante de actividad: Añadir
37 | 2 | Actualizar Detalles | Ingenieria | Soldadura | 780A | Modificar base de operaciones final | Actividades en conjunto con Herramentales para evitar dañar el pin del stay bracket | Hector Salomon Bucio | 16/03/2022 10:25 | Carlos Rodriguez Grimaldo |  | - |  | OIL No.37 MAterial de actividad: Comentarios de Apertura de actividad: Comentarios de Cierre de actividad: Comentarios de durante de actividad: Añadir
36 | 2 | Actualizar Detalles | Ingenieria | Soldadura | 780A | Modificar base de operaciones final | Actividades en conjunto con Herramentales para evitar dañar el pin del stay bracket | Hector Salomon Bucio | 16/03/2022 10:25 | Carlos Rodriguez Grimaldo |  | - |  | OIL No.36 MAterial de actividad: Comentarios de Apertura de actividad: Comentarios de Cierre de actividad: Comentarios de durante de actividad: Añadir
35 | 3 | Actualizar Detalles | Ingenieria | Soldadura | T1XX TOW HITCH | NA | HOE de PCN por ajuste de rutina de red rabid | Hector Salomon Bucio | 15/03/2022 16:32 | Carlos Rodriguez Grimaldo | 22/03/2022 0:00 | - |  | OIL No.35 MAterial de actividad: Comentarios de Apertura de actividad: Actividad resultante de 8D´s por pin fuera de centro. pendiente validar con Karina Olvera Comentarios de Cierre de actividad: Comentarios de durante de actividad: Añadir
34 | 3 | Actualizar Detalles | Manufactura | Soldadura | T1XX ROCKERS | NA | Pendiente actualización de AMEF de Extensión Bracket por falla de tuerca con rebaba | Hector Salomon Bucio | 15/03/2022 16:29 | Carlos Rodriguez Grimaldo | 22/03/2022 0:00 | Carlos Rodriguez Grimaldo |  | OIL No.34 MAterial de actividad: Comentarios de Apertura de actividad: Pendiente programar actividad con Karina Olvera Comentarios de Cierre de actividad: Comentarios de durante de actividad: Añadir
33 | 3 | Actualizar Detalles | Manufactura | Ensamble | T1 MCM CHEVY | NA | Prueba de pin FL-135 para poka yoke de presencia de tuerca con y sin cuerda | Hector Salomon Bucio | 15/03/2022 16:05 | Hector Salomon Bucio | 09/04/2022 0:00 | Jose Erasmo Arellano Grimaldo |  | OIL No.33 MAterial de actividad: Probar si la ultima condición de electrodo es funcional por la reducción de 2.5 mm a la punta del pin Comentarios de Apertura de actividad: Se solicita tiempo para generar pruebas en conjunto con producción, calidad y herramentales Comentarios de Cierre de actividad: Comentarios de durante de actividad: Añadir
32 | 3 | Actualizar Detalles | Manufactura | Soldadura | CX727 | PCR-SJI-22-038-M | Realizar pruebas de correlación de soldadura desprendimiento en studs M5 y M6 para generar ventana de alarma de equipos emhart | Hector Salomon Bucio | 15/03/2022 15:58 | Hector Salomon Bucio | 31/05/2022 0:00 | Hector Salomon Bucio |  | OIL No.32 MAterial de actividad: Comentarios de Apertura de actividad: Se solicita a Sandra de la Cruz 3 horas, revisara plan de producción Comentarios de Cierre de actividad: Comentarios de durante de actividad: Añadir
27 | 1 | Actualizar Detalles | Ingenieria | Ensamble | T1 MCM CHEVY | 53 | prueba | Hipolito Gutierrez Salazar | 11/03/2022 15:12 | Hipolito Gutierrez Salazar | 28/03/2022 0:00 | Hipolito Gutierrez Salazar | 14/03/2022 9:53 | OIL No.27 MAterial de actividad: Pistola Comentarios de Apertura de actividad: prueba Comentarios de Cierre de actividad: Comentarios de durante de actividad: Añadir Anonimo 2 days ago Otra prueba Daniel Camacho Larriva 2 days ago Otra prueba 2